## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 1：登录框架 2：注册框架3：购物车框架 | 1,2，静态框架完成，3未完成 | 20:55完成 | 提高速度 | 小细节处理
第二天 | 1：继续第一天未完成的框架 2：整合团队框架3：分工js | 1登录页面框架和js完成2注册页面的框架完成js 剩验证码未完成 | 20:55完成 | 代码有点多 看的有点蒙 | ajax的运用更熟练
第三天 | 写js 各种动画效果 | 登录和注册框架和js完成 准备分享和达人页面的框架以及js | 20:58完成 | 验证码插件的讲解 | 对js进一步了解，尤其是登录和注册的时候对象的选取，函数方法的运用
第四天 | 完善项目，准备答辩ppt
第五天 | 上台演讲